**湘西州民政局**

**2021年度省级彩票公益金绩效自评报告**

为进一步规范省级彩票公益金管理，切实提高资金使用效益，省财政厅下发了《湖南省财政厅关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，为做好2021年度省级彩票公益金使用情况绩效自评工作，根据《彩票公益金管理办法》第二十二条和《湖南省民政厅彩票公益金使用管理办法的通知》（湘民办函[2020]18号）第三十一条的规定，我单位对2021年省级彩票公益专项资金开展自评，现将自评结果汇报如下：

一、资金分解下达情况

《和湖南省财政厅湖南省民政厅关于下达2021年度省级福利彩票公益金的通知》（湘财综指[2021]9号）文件下达我州2021年省级彩票公益金1082万元，依据文件规定的资金使用范围，该笔资金及时分配到位,具体分配情况如下：吉首市25万元、泸溪县721万元、凤凰县26万元、花垣县55万元、保靖县25万元、古丈县20万元、永顺县40万元、龙山县50万元、州本级120万元。

二、绩效目标设定情况

1、完成泸溪县武溪镇敬老院建设项目；

2、完成全州 500人次养老服务人员培训；

3、完成湘西州民政局和八个县市乡镇社工站示范点建设，保障乡镇社工站购买服务顺利进行；

4、完成“三区计划”项目顺利实施；

5、完成泸溪县、凤凰县“牵手计划”项目顺利实施；

6、完成吉首市、凤凰县、永顺县、龙山县乡村振兴示范点创建。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

（1）、项目资金到位情况分析

2021年上级拨付省级彩票公益金金1082万元，支出942.46万元，执行率87.10%。资金指标一到位，我局立即按照《湘西自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[2020]6号）的有关规定，及时配合湘西州财政局将资金拨付到位。

（2）、资金执行情况分析。

**老年人福利类项目说明**

①2021年使用省级福彩公益金公益金支持社会福利资金700万元用于泸溪县武溪镇敬老院改扩建养老服务设施建设，武溪镇敬老院建筑面积3820平方米，床位新增100张，验收合格率100%,项该项目于2021年12月份完成并投入使用，入住特困人员达满意率100%。（资金使用完毕）

②2021年使用省级福彩公益金支持社会福利资金60万元用于湘西州养老服务人才队伍建设，培训养老护理员511人次,养老护理员工作服务能力和服务水平显著提升，参加培训的养老护理员满意度100%。（使用资金31.61万元，尚未使用28.39万元）

**社会公益类项目说明**

①2021年共使用省级福彩公益金公益金支持社会福利资金250万元用于湘西州八县市社会工作站建设，开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，其中：支持乡镇（街道）社会工作站127个；培育社区社会组织33个，志愿服务组织11个；开展社会工作和志愿服务项目34个；为378883名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务服务；开展个案服务550次、小组服务2184次、社区服务12666次、探访133849次，咨询解答82445次。（资金使用123.85万元，尚未使用126.15万元）

②2021年湘西州民政局本级收到省级福彩公益金支持社会福利资金20万元用于“三区计划”项目，已完成保靖县“三区计划”项目20万元。（资金使用完毕）

③2021年共使用省级福彩公益金公益金支持社会福利资金2万元用于支持泸溪县、凤凰县“牵手计划”项目的实施。泸溪县牵手计划帮扶189名困境儿童，保障了困境儿童的合法权益，凤凰县已完成牵手计划1万元，用于和省外工作站牵手计划。（资金使用完毕）

**民政公共服务类项目说明**

2021年共使用省级福彩公益金公益金支持社会福利资金50万元用于吉首市、凤凰县、永顺县、龙山县乡村振兴示范创建项目。（资金使用25万元，尚未使用25万元）

吉首市：2021年上级拨付省级彩票公益金金5万元，用于中港花园乡村振兴改造项目，该项目正在实施，资金未付。

凤凰县：2021年上级拨付省级彩票公益金金5万元，已用于乡村振兴示范创建宣传。

永顺县：2021年上级拨付省级彩票公益金金20万元，用于乡村振兴示范创建试点——永顺县塔卧镇塔卧社区儿童之家及老年活动中心改造项目20万元。

龙山县：2021年度使用省级彩票公益支持乡村振兴示范创建茨岩塘镇茨岩社区（支部联基层）20万元。强化茨岩社区综合服务平台基础建设，打造乡村振兴示范点。

2、总体绩效目标完成情况分析。

2021年收到省级福彩公益金1082万元，支出902.46万元。本着为民服务、提高服务水平的理念，主要用于泸溪县武溪镇敬老院建设、全州养老服务人员培训、乡镇社会工作站建设、“三区计划”、“牵手计划”及乡村振兴示范创建等项目。

3.绩效指标完成情况分析。

（1）、产出指标完成情况分析

①数量指标：

新建养老服务机构1所，建筑面积3820平方米；乡村振兴示范点创建3个，乡镇（街道）社会工作站点87个；培训养老服务从业人员186人。

②质量指标：

进一步改善养老机构条件和环境，进一步加强养老服务人员能力和水平的提升。。

③时效指标：

重点民生实事项目资金按进度进行拨付，乡镇示范点社工站站点建设完工验收后一次性付清。

④成本指标：

资金严格按照上级文件要求实施项目。

（2）、效益指标完成情况分析。

①社会效益

提高群众对民政领域政策的知晓率，同时也提高基层民政服务能力和服务水平。

②可持续影响指标

进一步改善养老机构的入住条件。

（3）、满意度指标完成情况分析

养老机构入住老年人、参与培训的养老服务人员、乡镇社工站服务对象及社会满意度达98%以上。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2021年全州省级福彩公益金绩效指标总体完成较好，但因有的项目资金需按进度拨付，故而使用进度较慢。

下一步改进措施：我局将在项目实施过程中，加快前期项目建设考察及筛选审核过程，认真实施各项项目，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提高整体绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据要求进行公开，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。